## Slide 1
Comisión Integral para la Región Sur Sureste
Plan de Trabajo 2011

## Slide 2
Comisión Integral para la Región Sur Sureste
Objetivo General:
Orientar los esfuerzos de todos los integrantes de la Comisión, hacia acciones concretas que permitan impulsar el desarrollo de la región.
Objetivos específicos:
Dar seguimiento a los temas que así lo ameriten de la agenda 2010.
Incluir aquellos temas que resulten de nuevo interés de los estados y/o como resultado de la coyuntura política.

## Slide 3
Comisión Integral para la Región Sur Sureste
Antecedentes:
Comisión para el Desarrollo Integral de la Frontera Sur.
Creación: Vigésimo Primera Reunión Ordinaria, 22 de octubre de 2004, Puerto Vallarta, Jalisco.
Cambio de nombre a Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur Sureste: Trigésimo Segunda Reunión Ordinaria, 29 de mayo de 2007, Puerto Vallarta, Jalisco. (Se incorporan como miembros los estados de Guerrera y Puebla).
Aprobación de agenda temática. Trigésimo Tercera Reunión Ordinaria, 23 de marzo de 2010, Morelia, Michoacán.

## Slide 4
Comisión Integral para la Región Sur Sureste
Antecedentes:
La Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur Sureste (CODESUR) surgió ante la necesidad de atender las diversas problemáticas que comparten los estados que la integran. A diferencia de otras comisiones de la CONAGO, enfocadas a temas muy puntuales y de impacto nacional, la CODESUR, por su carácter de integral abarca varios de estos mismos asuntos, sólo que desde la visión regional.
El programa de trabajo 2010, resultado de las propuestas de cada uno de los estados integrantes se dividió en cuatro grandes ejes:
  1. Redimensionamiento de la Comisión
  2. Frontera Sur, plataforma de desarrollo
  3. Infraestructura estratégica de comunicación multimodal
  4. Desarrollo Energético y Política Ambiental

## Slide 5
Comisión Integral para la Región Sur Sureste
EJE 1 Redimensionamiento de la Comisión
PRODUCTO:
Cartera Interinstitucional de Proyectos (CIP)
EJE 2 Frontera Sur, plataforma de desarrollo
PRODUCTO:
Proyecto Ejecutivo del Corredor Industrial de la Frontera Sur.
Eje 3 Infraestructura estratégica de comunicación multimodal
PROYECTOS:
Sistema Logístico para el Desarrollo Regional del Istmo de Tehuantepec.
Ferrocarril Estación Chontalpa- Dos Bocas.
Eje 4 Desarrollo Energético y Política Ambiental
PROYECTO: Centro Mesoamericano para las Energías Renovables, el Agua y los Ecosistemas (Centro de Investigación del Cambio Global y la Sustentabilidad del Sureste)

## Slide 6
Comisión Integral para la Región Sur Sureste
Solicitud de propuestas para integrar agenda temática de la Comisión
Remitida a través de la Secretaría Técnica de la CONAGO el pasado 13 de mayo, teniendo como límite el pasado 18 de mayo.
Propuesta de Agenda Temática 2011
Dar seguimiento a los ejes temáticos que forman parte de la agenda 2010
Integrar una cartera interinstitucional de obras de infraestructura de impacto regional y de interés de los estados que integran la Comisión, que sea presentada por los gobernadores del Sur Sureste e impulsada mediante reunión con la Comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión de cara a la integración del PEF 2012.

## Slide 7
Comisión Integral para la Región Sur Sureste
Solicitar a FIDESUR, el estatus de cartera de proyectos ejecutivos del Corredor Industrial de la Frontera Sur, para coadyuvar en la gestión de recursos de aquellos que no cuenten con dicho apoyo ante la Cámara de Diputados de cara a la integración del PEF 2012.
Incluir el tema de la seguridad de la frontera Sur y dar seguimiento al mismos, de acuerdo a la propuesta de pronunciamiento que esta comisión pondrá a consideración en la próxima reunió plenaria de la CONAGO.
d) Concretar el inicio del funcionamiento del Centro de Investigación del Cambio Global y la Sustentabilidad del Sureste.

## Slide 8
Comisión Integral para la Región Sur Sureste
Actividad | Integración de listado de proyectos de FIDESUR que necesitan impulso
Septiembre: | Solicitud de proyectos a FIDESUR
Actividad | Impulso a seguridad de frontera Sur
Junio: | Solicitud de reunión con Presidente de México en base al acuerdo del Pleno de CONAGO
Actividad | Aprobación de Agenda Temática
24 de mayo | 

## Slide 9
Comisión Integral para la Región Sur Sureste
Actividad | Inicio del Centro de Investigación del Cambio Global y la Sustentabilidad del Sureste.
Septiembre: | Evento de inicio de funciones
Actividad | Integración de cartera de obras de infraestructura | 
Septiembre: | Solicitud de proyectos a estados | 
Octubre: | Aprobación de la Ley de Ingresos por Poder Legislativo | Reunión de Gobernadores con Diputados Federales (FIDESUR)
Diciembre: | Aprobación de PEF 2012 | 

## Slide 10
Actividad | Mayo | Junio | Septiembre | Octubre | Noviembre | Diciembre
Aprobación de Agenda Temática Integración de cartera de obras de infraestructura Integración de listado de proyectos de FIDESUR que necesitan impulso Impulso a seguridad de frontera Sur Inicio del Centro de Investigación del Cambio Global y la Sustentabilidad del Sureste. | 24 de mayo | Solicitud de reunión con Presidente de México en base al acuerdo del Pleno de CONAGO | Solicitud de proyectos a estados Solicitud de proyectos a FIDESUR Evento de inicio de funciones | Aprobación de la Ley de Ingresos por Poder Legislativo Reunión de Gobernadores con Diputados Federales (FIDESUR) |  | Aprobación de PEF 2012